辽宁省2025年全国1%人口抽样调查

工作进度安排

| 工作项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立 各级抽样 调查机构 | 1 | 成立辽宁省2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组和办公室 | 2024.10-2025.03 |
|  | 2 | 成立市级人口抽样调查工作协调小组和办公室 | 2024.11-2025.04 |
|  | 3 | 成立县级人口抽样调查工作协调小组和办公室 | 2024.12-2025.05 |
|  | 4 | 建立乡（镇、街道）人口抽样调查工作机制 | 2025.05-2025.07 |
|  | 5 | 建立村（居）委会人口抽样调查工作机制 | 2025.05-2025.08 |
| 二、制定 工作计划 | 6 | 制定辽宁省2025年全国1%人口抽样调查工作进度安排 | 2025.02-2025.04 |
|  | 7 | 各市制定人口抽样调查工作进度 | 2025.04-2025.05 |
| 三、试点 | 8 | 进行辽宁省综合试点 | 2025.07-2025.08 |
| 四、工作 部署 | 9 | 不定期召开辽宁省2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组办公室主任会议 | 2025.02-2026.09 |
|  | 10 | 召开省级人口抽样工作会议 | 2025.03-2025.07 |
|  | 11 | 地市、区县召开人口抽样调查工作会议 | 2025.06-2025.09 |
| 五、抽样框 整理、调查 区域划分及标绘 | 12 | 相关基础地图资料准备 | 2024.06-2025.06 |
|  | 13 | 村级抽样框整理及村级抽样信息填报 | 2025.06-2025.07 |
|  | 14 | 核实确定村级以上各级区域边界 | 2025.06-2025.07 |
|  | 15 | 组织抽中村开展建筑物标绘核实 | 2025.07-2025.08 |
|  | 16 | 整理调查小区抽样框 | 2025.08 |
|  | 17 | 调查小区图制作 | 2025.08 |
|  | 18 | 整理住房抽样框 | 2025.09-2025.10 |
| 六、宣传 动员 | 19 | 制订辽宁省2025年全国1%人口抽样调查宣传工作规划 | 2025.04-2025.05 |
|  | 20 | 制定宣传材料 | 2025.05-2025.10 |
|  | 21 | 组织开展调查各阶段宣传工作 | 2024.10-2026.06 |
| 七、数据 处理 | 22 | 下发程序并组织各级调试 | 2025.08-2025.09 |
|  | 23 | 培训数据处理技术人员 | 2025.06-2025.10 |

（续表）

| 工作项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八、经费 物资准备 | 24 | 财政部门下达经费预算指标 | 每年年初 |
|  | 25 | 调查物资准备 | 2025.04-2025.10 |
|  | 26 | 印刷培训教材和文件 | 2025.06-2025.10 |
|  | 27 | 下发抽样调查文件及抽样调查用品 | 2025.06-2025.10 |
| 九、抽样 调查人员 的选聘 和培训 | 28 | 省培训地市级抽样调查工作人员 | 2025.07-2025.08 |
|  | 29 | 地市培训县级抽样调查工作人员 | 2025.07-2025.09 |
|  | 30 | 选聘调查指导员和调查员 | 2025.08-2025.09 |
|  | 31 | 市、县培训调查员 | 2025.09-2025.10 |
| 十、登记 复查 | 32 | 搜集、整理行政记录资料 | 2025.06-2025.12 |
|  | 33 | 调查表登记、上报 | 2025.11.01-11.15 |
|  | 34 | 社区表填报 | 2025.11 |
|  | 35 | 比对复查 | 2025.11.16-11.30 |
| 十一、 质量抽查 | 36 | 事后质量抽查现场登记 | 2025.12.01-12.10 |
|  | 37 | 质量抽查结果汇总分析 | 2025.12.11-12.31 |
| 十二、编码 | 38 | 县级集中培训编码员 | 2025.12-2026.01 |
|  | 39 | 行、职业编码 | 2025.12-2026.02 |
| 十三、 数据处理 | 40 | 审核、验收调查表数据 | 2025.11.16-11.30 |
|  | 41 | 审核、验收社区表数据 | 2025.11 |
|  | 42 | 主要数据省级以下汇总 | 2026.01-2026.05 |
|  | 43 | 全部数据汇总 | 2026.05-2026.12 |
| 十四、 公布调查 数据 | 44 | 对调查主要数据进行评估 | 2026.02-2026.04 |
|  | 45 | 发布主要数据公报 | 2026.05 |
|  | 46 | 1%人口调查年鉴的印刷出版 | 2026.05-2026.12 |
| 十五、 资料开发 利用分析 | 47 | 1%人口调查课题招标与评审 | 2026.10-2027.12 |
|  | 48 | 对1%人口调查数据进行分析研究 | 2026.02-2027.12 |
| 十六、 工作总结 | 49 | 1%人口调查工作总结 | 2026.01-2026.08 |
|  | 50 | 1%人口调查方法技术业务总结 | 2026.01-2026.08 |
|  | 51 | 调查文件归档 | 2027.01-2027.05 |
|  | 52 | 省、地、县调查机构开展总结 | 2026.01-2026.12 |